			OBIETTIVI STRATEGICI		OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET		AZIONI	RESPONSABILE	RISORSE
1	RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	1.1	Investire in progetti di Ateneo finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze interne e all’integrazione dei ricercatori delle aree c.d. molli
		1.2	Potenziare lo sforzo progettuale in misure nazionali ed internazionali	1.2. 1.	Interventi di formazione sulla progettazione di specifici programmi Europei/internazionali	N. giornate di formazione sulla progettazione per programma	Almeno 1 per ogni/anno per programma		Realizzazione delle giornate e del materiale informativo	Direzione generale	Risorse / umane interne
				1.2. 2.	Interventi di divulgazione su tute le misure di finanziamento per la ricerca	N. informative inviate ai docenti su bandi pubblicati	100% dei bandi pubblicati anno		Realizzazione degli interventi di divulgazione	Direzione generale	Risorse umane interne
				1.2. 3.	Miglioramento del piano di comunicazione mirato (biennio 2013-2014)	Censimento delle competenze scientifiche all’interno di ciascun Dipartimento	20 % entro dicembre 2013 / 100% entro dicembre 2014		Mappatura delle competenze e degli ambiti di interesse	Direzione generale	Risorse umane interne
				1.2. 4.	Promuovere la partecipazione ai Progetti di Formazione e mobilità Internazionale	N. totale bandi per linee di finanziamento	100% l’anno		Censire le opportunità di finanziamento inerenti i programmi di formazione, mobilità e cooperazione internazionale	Direzione generale	Risorse umane interne
						N. totale di utenti newsletter	100%		Realizzare una Newsletter on-line di aggiornamento sulle opportunità internazionali con cadenza mensile	Direzione generale	Risorse umane interne
						N. interventi informativi a docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi e studenti	100%		Prevedere interventi di informazione per la partecipazione a programmi di formazione, mobilità e cooperazione internazionale	Direzione generale	Risorse umane interne
						N. giornate informative	Almeno 2 giornate formative /anno		Prevedere interventi di informazione per la partecipazione degli studenti alla mobilità internazionale sia a fini di studio che di tirocinio	Direzione generale	Risorse umane interne
						N. partecipanti a interventi di informazione	Almeno 10/anno		Supportare docenti e ricercatori nella presentazione delle candidature in risposta ai bandi	Direzione generale	Risorse umane interne
						Monitoraggio candidature presentate e relativa valutazione			Predisporre materiale informativo, sia in forma cartacea che on-line	Direzione generale	Risorse umane interne
						Livello di soddisfazione dei destinatari del materiale informativo			Aggiornare il sito web dedicato	Direzione generale	Risorse umane interne
						Feedback sul sito web tramite schede di valutazione				Direzione / generale	Risorse umane interne
				1.2.5	Sostenere i partecipanti alle iniziative di mobilità sia ‘incoming’ che ‘outgoing’.	Feedback sul servizio offerto tramite schede di valutazione	Dicembre 2013		Implementare i servizi di accoglienza e orientamento dedicati a studenti, docenti, ricercatori ‘incoming’ partecipanti a iniziative di mobilità: istituzione di un ‘Welcome office’, organizzazione di ‘Welcome day/week’ per gli studenti incoming, facilitazione dell’integrazione tra studenti incoming e locali	Direzione generale	Risorse umane interne
						Rapporto tra numero di studenti in mobilità (studio e tirocinio) / crediti acquisiti all’estero / crediti riconosciuti			Supportare studenti, docenti e ricercatori ‘outgoing’ partecipanti a iniziative di mobilità (favorire la condivisione delle esperienze dei partecipanti precedenti attraverso l’Erasmus Student Network)	Direzione generale	Risorse umane interne
		1.3	Potenziare le attività di terza missione	1.3.1	Conoscenza degli esiti della ricerca tutelabili (biennio 2013-2014)	Scouting dei risultati delle attività di ricerca dipartimentale	Dicembre 2013: Prima mappatura sperimentale delle idee tutelabili sulla base delle Aree RIS3 / Dicembre 2014: mappatura annuale delle idee tutelabili in ciascun dipartimento	Mappatura dei risultati della ricerca potenzialmente tutelabili		Direzione generale	Risorse umane interne
				1.3.2	Favorire la nascita di società spin- off	Scouting dei risultati delle attività di ricerca dipartimentale	Dicembre 2013: prima mappatura sperimentale dei risultati della ricerca market oriented volti alla nascita di nuove società spin-off sulla base delle Aree RIS3 / Dicembre 2014: mappatura annuale delle idee tutelabili in ciascun dipartimento	Mappatura dei risultati della ricerca market oriented volti alla nascita di nuove spin -off della ricerca		Direzione generale	Risorse umane interne
		1.4	Favorire la partecipazione dei giovani in formazione per ricerca (dottori di ricerca e assegnisti) alle misure progettuali dedicate	1.4.1.	Incrementare le azioni a supporto della partecipazione dei dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori alle attività di ricerca all’estero (Azioni Marie Curie).	Numero dei partecipanti anno 2012	Aumento del 5%	Implementazione visibilità delle informazioni sulle opportunità di finanziamenti		Direzione generale	Risorse umane interne
2	FORMAZIONE	2.1	Potenziare la fruibilità e l’attrattività dell’offerta formativa e aumentare il tasso di fidelizzazione con l’istituzione	2.1.1.	Rispondere alle richieste di intervento da parte gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore regionali	N. totale di richieste degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore / N. totale di interventi	Annualmente almeno il 30% di richieste	Attività di diffusione all’interno dell’Istituto richiedente		Ripartizione Didattica
				2.1.2	Rispondere alle richieste di intervento da parte gli Istituti di Scuola Secondaria Superiore delle regioni confinati (Lazio, Toscana, Marche)	N. totale di richieste degli Istituti di Scuola Secondaria Superiore fuori regione / N. totale di interventi presso gli Istituti	Annualmente almeno il 50% di richieste		Attività di diffusione all’interno dell’Istituto richiedente	Ripartizione Didattica
				2.1.3	Realizzare un corso on line per insegnanti di Scuole Secondarie Superiori sul concetto e la funzione di orientamento.	N. scuole alle quali inviare il CD/password/ N. totale Scuole Secondarie Superiori Regionali	Almeno un corso on line sulla definizione di orientamento (entro 2013)		Realizzazione del corso on line entro dicembre 2013	Ripartizione Didattica	€ 50 (acquisto CD)
										Direzione generale
										Staff Comunicazione
				2.1.4	Incrementare il numero delle ore di tutoraggio specializzato agli studenti con disabilità	Numero studenti beneficiari del tutoraggio/ Numero totale studenti disabili che presentano richiesta di tutoraggio	Incremento per l’A.A. 2013/14 del 30% ore tutoraggio rispetto al A.A.2012/13		Gara affidamento del tutoraggio specializzato ad una cooperativa / Controllo ore tutoraggio effettuato	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
				2.1.5	Migliorare l’offerta formativa per una maggiore attrattività internazionale dell’Ateneo.	Valutazione positiva della candidatura presentata e assegnazione del Label.	Valutazione positiva e assegnazione Label		Presentazione candidatura per il rilascio dell’ECTS Label entro 01/06/2013.	Direzione generale (coordinamento)	Risorse Umane Interne
										Ripartizione Didattica
				2.1.6	Garantire la partecipazione dell’Ateneo alle iniziative di cooperazione e mobilità previste dal programma europeo ‘Erasmus for All’ attraverso il conseguimento della ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 2014.	Valutazione positiva della candidatura da parte dell’Agenzia Esecutiva EACEA e firma della ECHE.	Ottenimento “Charter” valida per gli anni 2014-2020		Presentazione della candidatura ‘ECHE 2014’ entro il 15/05/2013.	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				2.1.7	Potenziare il servizio del Punto immatricolazioni	Livello di soddisfazione utenza	Almeno il 50 % di questionari con valutazione positiva		Inserimento di personale qualificato della Ripartizione Didattica	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
		2.2	Confezionare un’offerta formativa sostenibile in relazione all’organico docente	2.2.1	Diffusione dei dati relativi all’organico docente in relazione ai requisiti per l’attivazione dei corsi di laurea e delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.	Entro 30 novembre di ogni anno			Fornire dati a supporto dei Direttori di Dipartimento, dei Presidenti di CdS, dei Direttori delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e dei componenti il Presidio di Qualità. / Elaborare proiezioni in ordine al rispetto dei requisiti minimi necessari previsti dal D.M., in particolare nella correlazione SSD attivati e SSD dei docenti.	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
		2.3	Strutturare percorsi formativi coerenti con la domanda espressa dal mercato del lavoro	2.3.1.	Raccolta informazioni circa i fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro regionale	Realizzazione della raccolta dei fabbisogni	Entro il 31.12.2013 Invio dati al Presidio Qualità		Realizzazione di un modulo specifico per la rilevazione dei fabbisogni formativi espressi dalle aziende regionali	Direzione generale	Risorse Umane Interne
		2.4	Attivare percorsi dottorali di taglio internazionale e, ove possibile, imprenditoriale	2.4.1	Revisione del Regolamento sui corsi di dottorato di ricerca alla luce del DM attuativo della L. 240 2010	SI	Entro il 31 dicembre 2013		Predisposizione proposta regolamentare da sottoporre all’esame degli Organi collegiali	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
3	SERVIZI	3.1	Introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio unico di Ateneo. / Attivazione dei progetti U-GOV contabilità, U-GOV didattica ed ESSE3	3.1.1.	Configurazione e sperimentazione U-GOV Contabilità	SI	Entro il 31 dicembre 2013		Organizzazione squadra di progetto ed individuazione Key User di prodotto	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						SI	Entro il 31 dicembre 2013		Conferma nomina dei Key User e servizio Help-Desk di primo livello	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						SI	Entro il 31 dicembre 2013		Analisi di dettaglio dei processi gestionali di contabilità propedeutici alla fase successiva di configurazione del sistema, con contestuale valutazione dell’impatto sull’organizzazione ed impostazione di un piano di gestione del cambiamento	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						Si	Entro il 31 dicembre 2013		Presa visione ambiente Pilot, in modalità di configurazione standard, con i Key User di progetto	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						Si	Entro il 31 dicembre 2013		Verifica dell’adeguata copertura da parte della procedura degli eventi amministrativo-contabili rispetto al modello adottato	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						Si	Entro il 31 dicembre 2013		Censimento di tutte le informazioni (anagrafiche, dati contabili-gestionali) che dovranno essere riportate nel nuovo sistema. Disegnare e implementare le logiche più opportune di migrazione e conversione dei dati	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						Si	Entro il 31 dicembre 2013		Supporto, nella fase di formazione interna per gli utenti finali dell'applicazione, che avverrà esclusivamente da remoto, da parte dei Key User e del personale che ricopre il ruolo di Help Desk di primo livello	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
				3.1.2	Riduzione rapporti creditori / debitori interni	% percentuale poste finanziarie per trasferimenti interni eliminate su totale poste finanziarie esistenti per trasferimenti interni all’inizio dell’esercizio 2013	1. entro 15 Maggio 2013 / 2. entro Giugno 2013 / 3. 60 % entro dicembre 2013		1. Individuazione poste finanziarie per trasferimenti interni dell’Amministrazione Centrale e delle Strutture con Autonomia di Bilancio all’1/1/2013 / 2. Riconciliazione poste ed analisi discordanze / 3.Compensazioni contabili e monetizzazione saldi	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
				3.1.3.	Predisposizione bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e bilancio unico di Ateneo di previsione triennale	Predisposizione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico di Ateneo triennale e loro presentazione agli Organi Accademici entro i termini di legge	Settembre 2013		Acquisizione delle proposte di budget economico e di budget degli investimenti formulate dai Centri Gestionali	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
							Novembre/Dicembre 2013		Predisposizione bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio e bilancio unico di Ateneo di previsione triennale sulla base delle linee di programmazione annuale e triennale definite entro il 30 giugno dagli organi accademici competenti	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2013		Presentazione del bilancio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato per gli aspetti di competenza	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2013		Predisposizione ed approvazione manuale di contabilità	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
							Novembre/Dicembre 2013		Individuazione dei Centri di responsabilità derivanti dalla nuova struttura organizzativa dell’Ateneo, opportunamente codificati e ripartiti per tipologia, e revisione del piano dei centri di costo	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2013		Predisposizione di uno strumento di planning(di cassa) per la previsione da parte delle strutture	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
				3.1.4.	Implementazione contabilità economico – patrimoniale	Creazione del Piano dei Conti economico - patrimoniale	Successivamente all’emanazione del Decreto Ministeriale attuativo		Creazione del Piano dei Conti economico - patrimoniale	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						Predisposizione di 5 manuali	Entro Dicembre 2013		Predisposizione dei Manuali Operativi/Regolamenti previsti dal nuovo Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità: a) Manuale di Contabilità; / b) Manuale per la Gestione delle Spese in economia; / c) Regolamento per l'Inventario dei beni; / d) Regolamento per l'Utilizzo delle Carte di Credito; / e) Regolamento per l'Attività conto terzi.	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie	Risorse Umane Interne
						Realizzazione delle attività propedeutiche alla predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale	Dicembre 2013		Attività propedeutiche alla predisposizione dello Stato Patrimoniale iniziale, consistenti nell'avvio delle seguenti azioni: / 1. Revisione dei residui attivi e passivi allo scopo di individuare i crediti e debiti iniziali e gli eventuali ratei e risconti attivi e passivi; / 2. Supporto ai dipartimenti per analisi e bonifica crediti e debiti iscritti in Bilancio; / 3. Analisi dei fondi spese e rischi da iscrivere nello S/P iniziale; / 4. Valorizzazione degli altri elementi dello Stato Patrimoniale (magazzino, immobilizzazioni, titoli di partecipazione) – analisi e bonifica dati patrimoniali.	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie
						Erogazione della formazione	Dicembre 2013		Formazione del personale;	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie
						Generazione della tabella di conversione	Dicembre 2013		Generazione di una tabella di conversione per la correlazione tra i conti di natura finanziaria ed i conti di natura economico – patrimoniale.	Ripartizione Gestione Risorse Finanziarie
				3.1.5.	Partecipazione alla realizzazione del progetto U-GOV contabilità, U-GOV didattica.	Utilizzazione dei suddetti software mediante implementazione in essi dei dati relativi ai docenti a contratto di competenza dell’Area	Utilizzazione dei suddetti software per la gestione sotto il profilo giuridico ed economico dei docenti a contratto, ivi comprese le relative procedure selettive, nei limiti in cui sia consentito dai suddetti software		Attività di formazione mediante organizzazione di corsi ovvero mediante affiancamento di personale già formato seppur afferente ad altre Ripartizioni dell’Ateneo; utilizzazione di ambienti test per l’implementazione dei dati di competenza dell’Area e per sperimentare le modalità ed i limiti in cui l’utilizzo dei suddetti software può impattare sulle procedure relative ai docenti a contratto di competenza dell’Area	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne
				3.1.6	Completamento del popolamento dati nel CSA (triennio 2013-2015) e segnatamente: / a) controllo ed adeguamento delle anagrafiche del personale inserite in CSA pari al personale attualmente in servizio (tab, docente e ricercatore); / b) implementazione ed eventuale correzione dei dati presenti in CSA con riferimento alle posizioni giuridiche del personale, il cui collocamento a riposo è previsto a decorrere dal 2020, allo scopo di digitalizzare le suddette posizioni, e renderlo idoneo ad implementare il sistema integrato U-GOV.	a) / Numero di posizioni giuridiche implementate e corrette a fronte del numero programmato	1.a / 18% posizioni personale tab da implementare; / 18 % posizioni personale docente e ricercatore da implementare. / 2.a / 41% posizioni personale tab da implementare; / 41 % posizioni personale docente e ricercatore da implementare / 3.a / 41% posizioni personale tab da implementare; / 41 % posizioni personale docente e ricercatore da implementare		1.a Anno 2013 / - giugno-dicembre: / definizione termini di adeguamento e aggiornamento delle anagrafiche del personale inserite in CSA ed avvio delle acquisizioni delle relative informazioni. / 2.a Anno 2014 / - completamento della raccolta dei dati e conseguente inizio inserimento ai fini dell’adeguamento ed aggiornamento delle anagrafiche del personale in servizio. / 3.a Anno 2015 / - completamento dell’ inserimento dei dati raccolti ai fini dell’adeguamento ed aggiornamento delle anagrafiche del personale in servizio.	Ripartizione del Personale	Risorse umane interne
						b) Numero di posizioni giuridiche implementate e corrette a fronte del numero programmato	1.b / 18% posizioni personale tab da implementare; / 18 % posizioni personale docente e ricercatore da implementare. / 2.b / 41% posizioni personale tab da implementare; / 41 % posizioni personale docente e ricercatore da implementare / 3.b / 41% posizioni personale tab da implementare; / 41 % posizioni personale docente e ricercatore da implementare		1.b Anno 2013 / - giugno-settembre: formazione del personale in affiancamento, analisi della posizione giuridica e redazione di un manuale d’uso per la standardizzazione delle procedure. / - ottobre-dicembre: sanare e completare i dati concernenti posizioni giuridiche di personale docente, ricercatore e tab con pensionamento a decorrere dal 2020. / 2.b Anno 2014 / sanare e completare i dati concernenti posizioni giuridiche di personale docente, ricercatore e tab con pensionamento a decorrere dal 2020. / 3.b Anno 2015 / sanare e completare i dati concernenti posizioni giuridiche di personale docente, ricercatore e tab con pensionamento a decorrere dal 2016	Ripartizione del Personale	Risorse umane interne
				3.1.7.	Attivazione del progetto U-GOV Didattica, configurazione, sperimentazione e formazione		Gennaio 2013		Verifica dei dati caricati dal Rad e OFF in U-Gov	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Febbraio 2013		Verifica coorti nell’offerta GISS e controllo dei dati migrati da GISS verso U-Gov didattica	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Marzo 2013		Verifica sulla migrazione in senso contrario, ovvero da UGov Didattica a GISS	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Aprile 2013		Individuazione del gruppo di lavoro che riceverà formazione sulla gestione dei regolamenti didattici erogata dal Cineca	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Aprile 2013		Verifica delle incongruenze o non corrispondenza tra i dati migrati e quelli presenti nel sistema GISS per ogni migrazione effettuata	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Maggio 2013		Verifica dell’inserimento dei regolamenti didattici	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Ottobre 2013		Verifica dell’ importazione degli ordinamenti didattici 2013-2014 da OFF	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2013		Formazione continua, da parte del gruppo di lavoro, a tutto il personale	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2013		Formazione sulla gestione della programmazione didattica	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2013		Messa in produzione del sistema e conseguente attivazione U-GOV didattica in Ateneo	Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
		3.2	Implementazione di servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla gestione contabile coerenti con il processo di revisione della governance di Ateneo	3.2.1	Qualificato supporto e adeguato raccordo con le Facoltà ai fini della predisposizione dell’offerta formativa 2013/2014 in conformità al DM n. 47/2013 in vista dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio e la presentazione agli Organi di Governo	Rispetto dei requisiti minimi e adozione di soluzioni migliorative della programmazione didattica, uniformità della scheda SUA –CdS anche in base alle linee guida Anvur	Maggio 2013			Ripartizione Didattica	Risorse Umane Interne
				3.2.2	Servizio per la fornitura di dati da UGOV da utilizzare per le istanze Moodle	Completamento dell'analisi e dello studio di fattibilità	100% entro Dicembre 2013		Analisi e studio di fattibilità	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.2.3.	Incremento e potenziamento delle aule e delle strutture didattiche presso Via del Giochetto	N. posti aula via del Giochetto	incremento del 20 %			Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.2.4.	Procedura stampa pergamene: adeguamento della procedura di stampa all’esternalizzazione del servizio di stampa dei documenti e introduzione stampa pergamene dottorati	Rilascio programma in ambiente di produzione integrato con GISS	100% entro maggio 2013		Modifica del programma per i corsi di laurea per la gestione dei file di scambio con il fornitore e adeguamento procedura per la gestione dati GISS ramo dottorandi e produzione file di stampa con controllo esiti degli scambi	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.2.5.	Unificazione delle modalità d’accesso ai servizi web da parte degli studenti e delle varie utenze d’Ateneo / realizzazione del sistema di identità centralizzata (IDM) e modifica delle modalità di autenticazione di tutti i servizi web studenti, personale e ospiti, compreso l’accesso ai laboratori didattici, alle biblioteche d’Ateneo e l’autenticazione studente in cooperazione ADISU.	Rilascio in produzione del nuovo sistema di autenticazione per studenti, personale d’ateneo e guest per l’accesso ai servizi web e wifi	100% entro luglio 2013		Analisi, progettazione e sviluppo sistema IDM; comunicazione in itinere alle utenze per limitazione disservizi derivanti dal cambiamento, interventi su tutti i servizi accessibili on line, compresi i gestionali (SOL, Time@web)	Direzione generale	Con risorse interne e / necessario adeguamento sistema GISS/SOL a carico Cineca, stima: 5300 € + IVA
				3.2.6.	Consolidamento help desk: costituzione di un servizio a carattere stabile per il supporto di I livello all’uso dei servizi informatici, predisposizione documentazione d’uso, FAQ e informativa per pubblicazione su sito web	N. richieste pervenute; / Tempi medi di evasione delle richieste	Febbraio 2013		Sperimentazione presidio help desk	Direzione generale	Risorse Umane Interne
							Giugno 2013		Tracciabilità degli interventi / Monitoraggio segnalazioni e conseguente tuning del servizio		Risorse Umane Interne
							Ottobre 2013		Costituzione presidio
				3.2.7.	Revisione dei procedimenti in materia di programmazione di nuove assunzioni sia di personale docente e ricercatore anche a tempo determinato, sia in materia di personale tab anche a tempo determinato con riflessi sulla gestione contabile della spesa; nonché in materia di carriera del personale docente e ricercatore e di gestione dei rapporti di lavoro del personale tab che comportano ricadute a livello stipendiale, alla luce delle nuove regole di contabilità economico patrimoniale ed analitica e del fatto che le nuove strutture dipartimentali non avranno più autonomia di bilancio	Numero di provvedimenti adottati in linea con le suddette novità normative e di governante di Ateneo in rapporto all’arco temporale in cui le citate novità entreranno in vigore e saranno operative	Allineamento dei suddetti provvedimenti alle nuove regole di contabilità economico patrimoniale ed analitica ed al bilancio unico di Ateneo		Analisi dei cambiamenti da apportare agli schemi di atti ad oggi in uso alla luce della nuova contabilità economico-patrimoniale	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne
		3.3	Implementazione del portale di Ateneo in linea con la normativa in essere e progressiva dematerializzazione volta a realizzare la sostituzione del documento cartaceo in favore del documento informatico	3.3.1.	Adeguamento del Portale di Ateneo ai requisiti di trasparenza, di accessibilità, di partecipazione, dei siti tematici	1. Numero di iniziative del programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per cui è necessario implementare specifiche soluzioni	100% entro dicembre 2013		1. Analisi delle esigenze e implementazione di specifiche soluzioni informatiche a favore delle strutture coinvolte	Direzione generale
						2. Completamento dell’analisi e studio della nuova normativa in materia di accessibilità dei siti web	100% entro dicembre 2013		2. Analisi e studio della nuova normativa in materia di accessibilità dei siti web	Direzione generale
						3. Completamento dell'analisi e dello studio di un servizio di help desk per il Portale	100% entro dicembre 2013		3. Analisi e studio di un servizio di help desk per il Portale	Direzione generale
						4. Definizione modello di sito comune	100% sperimentazione per le tipologie Centro, Dipartimento, Scuola		4. Definizione modello comune dei siti tematici: analisi, realizzazione modello, sperimentazione	Direzione generale
						5. Pubblicazione elenco siti	100% pubblicazione dell'elenco		5. Pubblicazione elenco siti tematici: analisi	Direzione generale	Risorse Umane Interne
						6. N. di siti chiusi o integrati nel portale	10% dei siti individuati come da ridurre / dicembre 2013		6. Riduzione dei siti tematici: chiusura o integrazione nel Portale	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.3.2.	Accedibilità del Portale da dispositivi mobili	Realizzazione del prototipo	100% / aprile 2013		Realizzazione di un prototipo per migliorare la visualizzazione del Portale su dispositivi mobili,	Direzione generale	Risorse Umane Interne
							dicembre 2013		Analisi e studio di fattibilità di soluzioni integrate e di applicazioni mirate	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.3.3.	Adozione estesa del sistema di protocollo informatico e della firma digitale: messa a regime della gestione documentale tramite l’attuale sistema di protocollo informatico per le strutture dell’amministrazione centrale e i costituendi dipartimenti, integrata con firma digitale e PEC. Uso dei repertori, previsti dal sistema, per la dematerializzazione di particolari categorie di atti	Avvio sperimentazione uso del sistema protocollo per repertorio contratti nativamente digitali	Maggio 2013 : / Ampliamento attuale parco utenti del sistema protocollo di almeno il 300% con attivazione PEC e almeno una firma digitale per ciascun Dipartimento / Dicembre 2013: messa a regime		1)classificazione preliminare documenti per macrotipologie rispetto alla natura della firma necessaria alla loro validità legale, ove prevista individuazione e formazione del personale, adeguamento e adozione piani di distribuzione PEC e firma digitale alla recente individuazione delle strutture dipartimentali, individuazione tipologia idonea firma e procedure d’acquisto dispositivi di firma e PEC. Avvio sperimentazione uso del sistema protocollo per repertorio contratti nativamente digitali	Direzione generale	Risorse interne e costi di acquisizione ove non già sostenuti (p.e. per mandato informatico) circa 40€ singola PEC. / Per la firma digitale, è strettamente dipendente dal tipo di firma e dispositivo individuato
				3.3.4.	Servizio di posta ai dipendenti: favorire l’uso della e-mail istituzionale per le comunicazioni alle utenze di Ateneo attraverso l’attivazione del servizio con il fornitore CINECA, secondo quanto disposto con delibera CdA dicembre 2012	Accensione nuovo servizio e dismissione del pregresso	Ottobre 2013		Censimento attuali caselle posta per dismissione caselle obsolete, mapping caselle individuali attuali con caselle di nuova assegnazione e ipotesi migrazione contenuti	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.3.5.	Servizio web per l’inoltro di comunicazioni via email, autonomamente dagli uffici, agli studenti e al personale, in rispondenza ad opportuni e configurabili criteri di selezione: adeguamento della procedura in uso, finalizzata ad un uso crescente della email istituzionale per le comunicazioni alle utenze d’ateneo, all’esternalizzazione del servizio di posta dei dipendenti a Cineca con conseguente dismissione server di posta Unipg ed estensione dei criteri di selezione dei destinatari e-mail. / 1) modifica del programma per integrazione con server Cineca, evoluzione dei servizi finalizzato alla copertura di tutte le caselle gestite tramite CINECA, aggiornamento documentazione utente		Ottobre 2013			Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.3.6.	Realizzazione Sistema documentale di Ateneo (triennio 2013-2015)	Completa mappatura dei processi/procedimenti dell’A.C ed eventuale reingegnerizzazione	Dicembre 2013		Anno 2013: / 1. mappatura dei processi/procedimenti amministrativi dell’Amministrazione centrale: individuazione delle sequenze gestionali delle singole attività di ogni struttura anche connesse e conseguenti all’attuazione della Riforma 240/2010 / 2. conseguente, possibile reingegnerizzazione in termini di semplificazione e razionalizzazione del processo/procedimento	Direzione generale e tutti i Dirigenti	Risorse Umane Interne
							Dicembre 2014		Predisposizione capitolato tecnico ed individuazione del fornitore del sistema	Direzione generale
							Dicembre 2015		Adozione del sistema documentale	Direzione generale
				3.3.7.	Cooperazione applicativa: realizzazione del sistema di accesso diretto ai dati dell’Ateneo per l’assolvimento delle richieste delle P.A. inerenti la verifica delle autocertificazioni o acquisizioni informazioni di competenza dell’Ateneo. / 1) realizzazione, installazione e configurazione di una porta di dominio, conforme alla specifica SPCoop per la Cooperazione Applicativa nella pubblica amministrazione italiana. Avvio dei test in raccordo con una struttura dell’Amministrazione, da individuare, per l’adozione successiva su ampia scala. Ipotesi strutture: Ripartizione del personale per richieste conferme delle iscrizioni ad altri Atenei dei dipendenti (per assegnazione ore studio) o Ufficio protocollo, per le risposte alle conferme autocertificazioni di laurea relative a laureati dell’Ateneo.		Settembre 2013 prototipo funzionante / Dicembre 2013 realizzazione			Direzione generale	Con risorse interne e open source, privo di costi
				3.3.8.	Realizzazione e sperimentazione di un servizio online in Area Riservata per la pubblicazione di informazioni e documenti nel Portale	Sperimentazione del servizio	100% / giugno 2013,		Analisi e studio di fattibilità	Direzione generale	Risorse Umane Interne
							settembre 2013		Realizzazione prototipo
							dicembre 2013		Sperimentazione
				3.3.9.	Implementazione e correzione dei dati relativi alle posizioni giuridiche del personale docente e ricercatore, nonché del personale tecnico amministrativo, presenti in CSA, al fine di correggere le incompletezze e gli errori conseguenti alla migrazione dei dati	N. di posizioni giuridiche implementate e corrette a fronte del numero programmato	Sanare e completare i dati concernenti posizioni giuridiche risalenti di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo non prossimo a pensione, iniziando con l’inserimento di 50 posizioni giuridiche nel 2013		Analisi della posizione giuridica cartacea, confronto dei dati in essa presenti con i dati risultanti in CSA, implementazione dei dati mancanti in CSA e correzione dei dati ivi presenti;	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne
				3.3.10.	Contestuale avvio della verifica ed eventuale implementazione e correzione dei dati rilevanti a fini pensionistici presenti nella Banca dati PASSWEB dell’INPS – ex INPDAP.				con riferimento alle medesime posizioni, verifica ed eventuale implementazione e correzione dei dati rilevanti a fini pensionistici presenti nella Banca dati PASSWEB
				3.3.11.	Revisione della procedura per le richieste di autorizzazione per incarichi esterni in uso al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo al fine di allinearle con le novità normative sopravvenute e sopravvenienti (modifiche all’art. 53 D.Lgs. 165/2001 per effetto della L. 190/2012, entrata in vigore di Statuto, eventuale adozione del nuovo regolamento di Ateneo per il personale docente e ricercatore, attuativo dell’art. 6 della L. 240/2010 ed eventuale adozione del nuovo regolamento di Ateneo in materia per il personale tecnico amministrativo)	Interventi di allineamento operati	Allineamento alle suddette novità normative della procedura per le richiesta di autorizzazione per incarichi esterni in uso al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo		Analisi degli allineamenti necessari, comunicazione di tali esigenze alla Ripartizione informatica, confronto con essa sulle soluzioni tecniche per adeguare il sistema	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne
				3.3.12.	Revisione della procedura per la pubblicazione on line dei soggetti con incarichi di lavoro autonomo al fine di allinearla con le novità normative sopravvenute e sopravvenienti (modifiche all’art. 53 D.Lgs. 165/2001 per effetto della L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013)	Interventi di allineamento operati	Allineamento alle suddette novità normative della procedura per la pubblicazione on line dei soggetti con incarichi di lavoro autonomo		Analisi degli allineamenti necessari, comunicazione di tali esigenze alla Ripartizione informatica, confronto con essa sulle soluzioni tecniche per adeguare il sistema	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne
				3.3.13.	Allineamento delle procedure di presentazioni delle istanze per la concessione delle prestazioni creditizie da parte dell’INPS gestione ex INPDAP con il nuovo sistema informatico introdotto dall’Ente da ultimo richiamato	Individuazione strumenti tecnici per l’allineamento suddetto	Allineamento delle suddette procedure al sistema informatico da ultimo richiamato		Analisi degli interventi necessari, confronto con INPS gestione ex INPDAP per l’attuazione degli stessi	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne
		3.4	Attivazione di adeguati percorsi formativi per il personale	3.4.1.	Pianificazione di percorsi formativi finalizzati all'utilizzo di software open source per la predisposizione di documenti accessibili da pubblicare sul Portale, come richiesto dalla normativa	N. software da utilizzare	100% / dicembre 2013		Individuazione dei software da utilizzare	Direzione generale	Risorse Umane Interne
						N. utenti da raggiungere	100% / dicembre 2013		Individuazione degli utenti da raggiungere	Direzione generale	Risorse Umane Interne
						Programma del corso	100% / dicembre 2013		Pianificazione del programma del corso	Direzione generale	Risorse Umane Interne
						Pianificazione delle giornate	100% / dicembre 2013		Pianificazione delle giornate	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.4.2	Corso di formazione sulla gestione dei Progetti (procedimenti) con tecniche di Project Management per alcuni tecnici della Ripartizione Tecnica e di altre Ripartizioni Interessate (es. Servizi Informatici, ecc.).	N. totale del personale appartenente alle aree individuate	50%		Realizzazione del corso di durata minima di 40 ore	Direzione generale	Il costo presunto è di circa 4-5.000,00 €, per 12-15 partecipanti
				3.4.3	Formazione CSA di I e II livello: omogeneizzazione delle conoscenze sull’uso della procedura CSA, ramo gestione giuridica, con particolare rilievo sulle interazioni dei dati con il ramo economico e con l’adozione dell’anagrafica unica conseguente all’uso di CSA/UGOV / 1)predisposizione materiale utente descrittivo sull’uso e best practice, presentazione a classi omogenee di personale, individuate d’intesa con i responsabili delle strutture		Luglio/Ottobre 2013			Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.4.4	Progettazione del corso in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro del personale docente, non docente e assegnisti	Accreditamento del corso presso la Regione Umbria	1° settembre 2013		Aumentare le competenze del personale docente e non docente in tema di rendicontazione	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.4.5	Attivazione del Modulo U-GOV Valutazione contenuto nella piattaforma U-GOV RICERCA	Simulazione utilizzo della Piattaforma U-GOC Ricerca (Modulo Valutazione) / La proposta formativa, avendo valore sperimentale ed essendo alla sua prima realizzazione non può al momento prevedere indicatori di risultato	31 Dicembre 2013		Customizzazione per l’Ateneo della piattaforma U-GOV Ricerca (Modulo Valutazione)	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.4.6	Realizzazione corso sulle tematiche connesse alla Progettazione, al Trasferimento Tecnologico e alla Valorizzazione dei Risultati della Ricerca, destinato ai Dottorandi di Ricerca iscritti ai primi due anni del XXVII e XXVIII ciclo	n. totale dottorandi XXVII e XXVIII formati/ n. totale dottorandi iscritti ai XXVII e XXVIII cicli	100% entro il 31/12/2013		Realizzazione corso	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.4.7	Realizzazione corso sulle tematiche connesse alla Progettazione, al Trasferimento Tecnologico e alla Valorizzazione dei Risultati della Ricerca, destinato al Personale Tecnico Amministrativo, ed in particolare è obbligatorio per i Segretari Amministrativi dei Dipartimenti, dei Centri e delle Piattaforme, e per quelle figure, individuate dai Direttori di Dipartimento	n. personale formato/ n. totale personale appartenente ai ruoli individuati	50% entro il 31/12/2013		Realizzazione corso	Direzione generale	Risorse Umane Interne
				3.4.8.	Proposizione di percorsi formativi per il personale t.a. nelle materie in cui l’Area detiene un know how condivisibile con il personale di altre aree, strutture e ripartizioni, in particolare in materia di: / -L. 240/2010, con specifico riferimento all’impatto della riforma universitaria sui sistemi di programmazione del fabbisogno; / -Anagrafe delle prestazioni; / -Incarichi di lavoro autonomo.	Numero di corsi organizzati	Realizzazione di corsi mirati sui suddetti argomenti mediante la fruizione di professionalità interne all’Area		Presentazione di progetti di corsi di formazione con chiara indicazione degli argomenti del corso, degli obiettivi formativi e dei potenziali destinatari degli stessi	Ripartizione Personale	Risorse Umane Interne